## Planilha1
SE INTERROMPIDA
FISCAL | OBRA | ESTÁGIO | EMPRESA | Nº CONTRATO | VALOR | VALOR PAGO | EXECUTADO (%) | TEMPO INTERROMPIDA | MOTIVO | DATA REINÍCIO | EXECUTADO (%) | DATA CONCLUSÃO
LUCIANO | 2a Etapa Reforma e Ampl. Centr. Conviv. Multiuso Terc. Idad. (SAMI) | EXECUÇÃO | DDF | 64/PMI/2020 | 373595.52 | 275826.66 | 81% | 20/05/2022 a 27/06/2022 | Em estudo elaboração de aditivo p/ corrigir e/ou incluir a instalação das bombas de hidrantes
| 7a. Etapa de Construção da Sede do Bombeiros | EXECUÇÃO | TEMPPUS | 35/PMI/2021 | 562867.68 | 303434.01 | 60%
| Fornec. de materiais, serviços de fabricação e instalação de equipamentos e estruturas metálicas p/ a edificação do Bombeiro | EXECUÇÃO | KF ENGENHARIA LTDA | 91/PMI/2020 | 119997.04 | 34712.1 | 30%
| Exec. de pavimentação asfáltica e com paver nos pátios e estacionamentos para o quartel do Corpo de Bombeiros Militar | EXECUÇÃO | CREMA CONSTRUÇÕES LTDA EPP | 12/PMI/2021 | 351684.3937 | 137775.5524 | 40%
| Coordenação Contr.de Repasse CEF -Urbanização Poço 8 | EXECUÇÃO | FECEL | CEF. 0352418-71/2011 | 2537284.4 | 2222194.9 | 91.37% | x | Aguardand.CEF pagar medição e aceite Reprogramação de obras (p/ redução de contrapartid. financeira). Aguardand.Município concluir REURB, Regularização |  | 100% | 2016/2017
|  |  | SETEP | [7 empty] | 100% | 2022
|  |  | MUNICÍPIO |  |  |  | Contrapart.Físic. | em andamento
MAURÍCIO | Pavimentação do Trecho 8 - Rota Açoriana | EXECUÇÃO | SETEP | 45/PMI/2021 | 562848.25 | 0 | 0%
| Pavimentação do Trecho 10 - Rota Açoriana | EXECUÇÃO | SETEP | 41/PMI/2022 | 552068.74 | 0 | 0%
| Pav. João Tibincoski | EXECUÇÃO | JR CONSTRUÇÕES E TERRAPLANAGEM LTDA | 30/PMI/2022 | 1997257.59 | 1997257.59 | 0%
| Paradas de ônibus | EXECUÇÃO | J & A CONSTRUTORA EIRELI | 068/PMI/2022 | 588415.5 | 0 | 0%
| Pavimentação - Rua Mario João Casagrande e Rua Jorge Fernandes | EXECUÇÃO | RD CONSTRUÇÕES | 62/PMI/2022 | 291354.7 | 0 | 0%
| Pavimentação Asfáltica nas Ruas Apolônia, Felipe t. e Ana Texeira | EXECUÇÃO | JR CONSTRUÇÕES E TERRAPLANAGEM LTDA | 042/PMI/2021 | 711710.33 | 433707.82 | 60.94%
| Pavimentação Asfáltica da Rodovia Francisco João Luiz | EXECUÇÃO | JR CONSTRUÇÕES E TERRAPLANAGEM LTDA | 031/PMI/2022 | 3218485.41 | 22106.49 | 0.69%
| Pavimentação em Lajota na Rua das Orquídeas | EXECUÇÃO | BRANCO PEDRAS ARTEFATOS DE CIMENTOS LTDA | 055/PMI/2022 | 164365.54 | 0 | 0%
| Pavimentação Asfáltica da Rodovia Mario Ghedin | EXECUÇÃO | JR CONSTRUÇÕES E TERRAPLANAGEM LTDA | 032/PMI/2022 | 212615.43 | 104824.48 | 49.3%
| Fiscalização Travessia Librelato | EXECUÇÃO | B & B TERRAPLANAGEM LTDA | 001/PMI/2022 | 234694.06 | 136316 | 41.92% |  | Aguardando aprovação do SIE
| Cabeceira das pontes na Ponta do Mato | EXECUÇÃO | KF ENGENHARIA LTDA | 027/PMI/2022 | 275000 | 0 | 0%
| R. Mario João Casagrande e Jorge Fernandes | EXECUÇÃO | RD CONSTRUÇÕES | 062/PMI/2022 | 291354.7 | 0 | 0%
CÍNTIA | Reforma do muro e construção quadra coberta na EMEF João Ignácio Monteiro | EXECUÇÃO | V DOS SANTOS GUIDI CONSTRUTORA | 069/PMI/2022 | 314811.79 | 0 | 0%
| Reforma e ampliação do CEI Balão Mágico | EXECUÇÃO | V DOS SANTOS GUIDI CONSTRUTORA | 065/PMI/2022 | 1907257.04 | 0 | 0%
| Reforma e ampliação do CEI Cinderela | EXECUÇÃO | KF ENGENHARIA LTDA | 066/PMI/2022 | 431000 | 0 | 0%
| Instalação elétrica EMEF Maria Arlete B. Lodetti | EXECUÇÃO | SERVTEC SOLUÇÕES EM SEGURANÇA E SERV. ESP. LTDA | 045/PMI/2022 | 167268.7 | 0 | 0%
| Instalação elétrica EMEF Angelo Zanelatto | EXECUÇÃO | TEMPPUS CONSTRUÇÃO, INSTALAÇÃO E COM. LTDA | 046/PMI/2022 | 200096.37 | 0 | 0%
| Espaço Maker (ginásio multiuso) na EMEF Angelo Zanelatto | PROJETO
DANIEL | EMEF Pacífico Dagostim | EXECUÇÃO | KAMIG ENGENHARIA LTDA | 16/PMI/2022 | 894475.08 | 26812.93 | 2.998%
| Espaço Multidisciplinar Sec Educação | EXECUÇÃO | CONSONI CONSTRUÇ. LTDA | 35/PMI/2022 | 550000 | 44806.21 | 8.147%
| EMEF Paulo Rizzieri | EXECUÇÃO | INOVAR CONSTRUÇ. E SERVIÇOS LTDA | 17/PMI/2022 | 102123.12 | 1701.48 | 1.666%
MARCO AURÉLIO | Praça Matriz | EXECUÇÃO | WEST | 013/PMI/2022 | 637398.53 | 407533.37 | 63.94%
MÁRCIO PERUCHI | Pavimentação asfaltica avenida dos Trilhos | Reiniciar Execução | JR Construções e Terraplanagem Ltda | 061/PMI/2022 | 14686573.02 | 14686573.02 | 0%
| Travessia Lombas | EXECUÇÃO | B & B Terraplanagem Ltda | 098/PMI/2020 | 51079.06 | 51079.06 | 0%
| Pavimentação da Rota do Turismo Rural - Etapa 01, ICR 361 - Rodovia Donato Bernardino da Silva, bairro Lombas (Trecho 01) , e rodovia Helena Praiz / rodovia Hidelbrando j. da Luz , bairro Vila Nova/Vila Alvorada (trecho 02). | EXECUÇÃO | Setep Construções S.A. | 064/PMI/2022 | 4317191.56 | 4317191.56 | 0%
| Pavimentação asfaltica da rodovia ICR 253 e ICR 472 localizada no bairro Jardim Elizabete | EXECUÇÃO | Setep Construções S.A. | 060/PMI/2022 | 3070403.69 | 3070403.69 | 0%
| Pavimentação asfáltica da rodovia Hildebrando J. da Luz, bairro Espigão, trecho 57+0,00 a 75+0,00, extensão 360,00 m. | EXECUÇÃO | Setep Construções S.A. | 059/PMI/2022 | 755884.75 | 755884.75 | 0%
| Pavimentação asfaltica da rodovia João Tibincoski Budni - ICR 252, bairro Jaqueline. | EXECUÇÃO | JR Construções e Terraplanagem Ltda | 043/PMI/2022 | 1997257.59 | 1997257.59 | 0%
| Pavimentação asfaltica na ICR 455 - Rodovia Antonio Nunes de Mello, Lombas Pedreiras, Içara. | EXECUÇÃO | JR Construções e Terraplanagem Ltda | 040/PMI/2022 | 703143.6 | 703143.6 | 0%
| Execução da transposição do Rio das Pedras na rodovia Lino Zanolli, bairro Vila São José, neste município, através de aduelas ( galeria celular BTCC 3,0 x 3,0 m) | EXECUÇÃO | Lajecril Artefatos de Cimento Ltda | 049/PMI/2022 | 236135.29 | 236135.29 | 0%
| Construção de cabeceira para ponte em concreto armado situada na rua Projetada, transversal a rodovia Donato Bernardino da Silva no bairro Lombas Pedreiras, neste municipio, para receber kit cedido pela Defesa Civil do Estado. | EXECUÇÃO | KF Engenharia Ltda | 063/PMI/2022 | 98499.99 | 98499.99 | 0%
| Execução de cabeceira de 01 ponte em concreto armado na rodovia José Felisbino transversal a avenida Manoel Gregório Pacheco no bairro teresa Cristina para receber kit cedido pela Defesa Civil do Estado. | EXECUÇÃO | B & B Terraplanagem Ltda | 048/PMI/2022 | 192993.56 | 192993.56 | 0%
ALEXANDRE | CEI Vila Nova | EXECUÇÃO | HONOS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | Nº. 028/PMI/2022 | 5739947.79 | 128206.74 | 2.234%
| CEI LIRI | EXECUÇÃO | KAMIG ENGENHARIA LTDA | Nº 044/PMI/2022 | 1772444.86 | 0 | 0%
| Lixeiras Saúde (Padrão) | EXECUÇÃO | J&A CONSTRUTORA EIRELI |  | 98054.26 | 0 | 0%
| Paraiso da Mamãe | EXECUÇÃO | TEMPPUS CONSTRUÇÃO, INSTALAÇÃO E COM. LTDA | Nº 074/PMI/2021 | 449872.32 | 190710.48 | 42.39%